並列伝送用光送受信モジュール標準化

- 進捗状況

単心波長多重並列伝送用光送受信モジュール、複心並列伝送リンク用光送・受信モジュールの整合を図りながら、昨年度までの調査及び審議結果に基づいて、JIS様式に沿った形で試験及び測定方法の案を作成した。単心について測定方法と性能標準テンプレートの2021年区分Ａ 応募 (2020年11月20日) での応募を完了。複心について2021年度B区分（2021年2月締切り）応募を予定。

●単心波長多重並列伝送用光送受信モジュール-試験及び測定方法（担当：桑原・中村）

表1　2020年度　単心波長多重並列伝送用光送受信モジュールの活動計画

| 委員会 | 日時 | 活動計画 |
| --- | --- | --- |
| 第1回 | 5/22(金)-27(水)メール審議 | 活動計画提示 |
| 第2回 | 8/3(月) | JIS様式への落とし込みを実施。 (章立て、規格間の重複内容の整理、参照先・引用先の精査) |
| 第3回 | 10/8(木) | 第1次案 第２回での審議内容を反映し章立ての見直し、記載内容のマージを実施 事前調査票案の審議 |
| 第4回 | 12/17(木) | 第1次案の修正審議 = 2021年区分Ａ 応募 (2020年11月20日) = |
| 第5回 | 1/28(木) | 第1次案の修正審議を継続 |
| 第6回 | 2/25(木) | 第2次案、年度末報告書 |

●複心波長多重並列伝送用光送・受信モジュール-試験及び測定方法（担当：黒部・津村）

表2　2020年度　複心波長多重並列伝送用光送・受信モジュールの活動計画

| 委員会 | 日時 | 活動計画 |
| --- | --- | --- |
| 第1回 | 5/22(金)-27(水)メール審議 | 活動計画提示 |
| 第2回 | 8/3(月) | ・IEEE 802.3の参照範囲を決め図面を確定し、章立てを決定した。章立てはJIS化済のC5954-3と整合を取った。主要図面の修正を完了 ・IEEE 802.3の波長帯、距離の異なる各規格の記載は避け、測定方法に関する内容抽出し案を作成した。 ・文章の細かな言い回しや用語については未検討 ・性能テンプレートについて事前調査票案を作成 |
| 第3回 | 10/8(木) | 第1次案 、アイマスク定義を追加、「測定」、「試験」の記載の見直し 事前調査票案の審議 |
| 第4回 | 12/17(木) | 第1次案の修正審議 |
| 第5回 | 1/28(木) | 第1次案の修正審議 = 2021年区分B 応募 (2021年2月19日) = |
| 第6回 | 2/25(木) | 第2次案、年度末報告書 |